|  | Приложение к приказу о переходе на применение федеральной образовательной программы дошкольного образования в МДБОУ ДС №2 «Сказка» от 15.02.2023 № 4/1 |
| --- | --- |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с применением ФОП в МДБОУ ДС №2 «Сказка» г Шагонар

| № п/п | Мероприятие |  |  | Срок | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно – управленческое направление |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к применению ФОП | Февраль, май, август 2023 |  | Рабочая группа, заведующий |
| 2 |  | Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Февраль – |  | Рабочая группа, заведующий |
| 3 |  | Провести экспертизу ООП детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО | апрель |  | Рабочая группа |
| 4 |  | Проведение мониторинга образовательных потребностей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель |  | Рабочая группа |
| 2. Нормативно – правовое направление |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП |  |  | февраль-август 2023 | Рабочая группа |  |
| 6 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП |  |  | Апрель 2023 | Старший воспитатель |  |
| 7 | Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требования ФОП ДО |  |  | апрель | Старший воспитатель, заведующий |  |
| 8 | Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования (при необходимости) |  |  | По необходимости | Заведующий, старший воспитатель |  |
| 9 | Внесение изменений в Устав ОО и Программу Развития (при необходимости) |  |  | август | заведующий |  |
| 10 | Издание приказа «О утверждении ООП в соответствии с Федеральной образовательной программой дошкольного образования и использовании её при осуществлении образовательной деятельности |  |  | август 2023 | Заведующий, Старший воспитатель |  |
| 11 | Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП |  |  | Февраль 2023 | Заведующий,. |  |
| 12 | Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП) |  |  | Май 2023 | Рабочая группа |  |
| 13 | Составить проект ООП ДОУ с учётом ФОП ДО |  |  | Август 2023 | Заведующий,. |  |
| 14 | Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствие с требованиями ФОП |  |  | По мере необходимости 2023 | Заведующий,. |  |
| 15 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023 |  |  | Август 2023 | Старший воспитатель |  |
| 3. Кадровое направление |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов |  |  | Март–май 2023 | Заведующий, |  |
| 17 | и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО |  |  | 2023 | Заведующий, |  |
| 18 | Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП ДО |  |  | Апрель– июнь 2023 | Старший воспитатель |  |
| 4. Методическое направление |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП ДО |  |  | Февраль – август 2023 | Заведующий, |  |
| 20 | Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП |  |  | Февраль 2023 | Старший воспитатель |  |
| 21 | Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы |  |  | Февраль – август 2023 | Заведующий, |  |
| 22 | Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП |  |  | Февраль – август 2023 | Старший воспитатель |  |
| 23 | Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с ФОП ДО |  |  | Апрель - август 2023 | Заведующий, рабочая группа |  |
| 24 | Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на применение ФОП» |  |  | Февраль 2023 | Старший воспитатель |  |
| 5. Информационное направление |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям) |  |  | Февраль-март 2023 | Старший воспитатель педагоги ДОО |  |
| 26 | Проведение экспертизы реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы |  |  | Февраль-март 2023 | Старший воспитатель рабочая группа |  |
| 27 | Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет |  |  | Январь - август 2023 | Заведующий, |  |
| 28 | Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023 |  |  | Апрель – август 2023 | Старший воспитатель педагоги ДОО |  |
| 29 | Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП |  |  | До 20 апреля 2023 | Старший воспитатель |  |
| 30 | Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП в методической кабинете и в фойе ДОУ |  |  |  |  |  |
| 6. Материально-техническое направление |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствие с требованиями ФОП |  |  | Январь - август 2023 | Заведующий, |  |
| 32 | Обеспечение оснащенности учреждения в соответствие с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений |  |  | Январь - август 2023 | Заведующий, заведующий хозяйством, |  |
| 33 | Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствие с ФОП |  |  | Апрель 2023 | Старший воспитатель |  |
| 34 | Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствие с требованиями ФОП |  |  | Февраль - август 2023 | Заведующий, заведующий хозяйством, |  |
| 35 | Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП |  |  | Июнь-август 2023 | Заведующий, заведующий хозяйством, |  |